## Hoja1
Reporte de bug
ID | Título | Prioridad | Tester | Descripción | Requisitos | Pasos | Resultado Esperado | Resultado actual | Ambiente/versión | Estado | Fecha de ejecución
1 | Se registra nuevo usuario sin pedirle correo, ubicación, teléfono ni confirmar su password | Media/ Alta | Joana | Cuando el usuario está en el formulario de registro, coloca su Username, Password y presiona el botón Sign Up, la página acepta su registro y crea su usuario sin pedirle los datos necesarios para validez y compras en el sitio: un correo y confirmarlo, confirmar la password que ya ingresó, un teléfono y su ubicación (país, estado/provincia, CP, localidad, dirección) | ♦ Un navegador de internet | 1. Ingresar al sitio utilizando la cuenta de pruebas: https://www.demoblaze.com/index.html 2. En el menú principal clic en Sign Up 3. Completar los campos Username y Password 4. Presionar el botón Sign up | Debería dirigir a un nuevo formulario extendido donde se pide confirmar la password, un correo válido, confirmar dicho correo, teléfono válido y ubicación válida | Aparece el aviso "Sign up successful" y se crea el usuario nuevo | Windows 10 Google Chrome | Abierto | 2021-11-01